進行係マニュアル (2)

- ホールの使用申請書を提出する(用紙はホールにある)

前日練習、当日リハーサル、当日本番の時間帯を記入する

◎　演奏会の１ヶ月ぐらい前にホール職員との打合せをするので、それまでに決めておく内容

(事前にホールから連絡があるので、そのときに打合せの日時を決める)

- 本番の進行表を作成する

- 舞台の配置表を作成する

- セリの高さ、平台の使用について

- イス、譜面台の数、指揮台の使用について

- ピアノの使用、その他(マイク、電源の準備など)

- 団員の中から次の責任者を決める

- 進行責任者

- 受付責任者

- 楽屋責任者

- 会場責任者

◎　前日、当日の駐車場の確認

両日とも、関係者駐車場はホール西（郵便局前）

出入り時はバリケードを置く事を忘れないこと。（前日練習、最後に出る人は絶対忘れな

いこと）

庁舎前駐車場も利用可能　(関係者は駐車券をホール事務所に持ってゆけば無料処理を

してもらえる)

- 〈前日〉

17:30〜　ホールロビーにてチラシ挟み込み

18:00〜　ステージの準備　セリや平台などの配置(ホール職員がする)ができれば

イス・譜面台を並べる

22:00 には完全退出

〈当日〉

9:00　楽屋入り　ステージ準備

男性　　楽屋B-1

女性　　楽屋　A (リハーサル室　グランドピアノのある部屋)

ゲスト　特別控室

予備　　B2（和室）

当日朝から会場に暖房を入れてもらう。（寒い日は前日練習も暖房お願いする）

◎　10:00 ~12:30 リハーサル

あいさつなども含めて出来るだけ本番に近い形、舞台照明は本番と同じにしてもらう。

◎　客席の前列を封鎖する場合はロビーの金色ローブを使用する。（必ず元にもどすこと）

◎　他サークルのチラシ挟み込みは、11月26日(土) 18:00 にロビーに集合してもらう。（担当　西尾 昭）

◎　立て看板　ホールの用紙に記入して注文　書いてもらう。1,600 円　　　板張り、設置　(担当　石塚）

◎　12:30 受付係集合　　3,000 円/１人

受付係　村上恵美子、後藤優日、青野まり　細見頼子（当日券、精算）

チケットもぎり、アンケート回収（奥田更紗、坪之内綾華）青野まりさんの指示で仕事する。

演奏が始まったらお客様は２階からのみ入ってもらう。「演奏中は２階からお入り下さい」とA4紙

に記して客席１階ドアの外側に貼付する。

幼児連れの方には客席後方に親子室がある事を伝える。

◎　アンケート　600 枚 作成、回収箱は受付カウンターの所にある。（担当　佐々潤子）

◎　雨天の場合は笠袋をホールが準備する。

◎　飲食はロビー、楽屋のみ (ステージ、客席は禁止)、タバコは外で。

◎　お客様の駐車場は三の丸（城の北）　ガードマンを依頼する。

今回は兵庫北丹警備　丹波市氷上町氷上679-3 TEL 0795-82-6515　料金１万円（担当　酒井規和）　　　12:00 ~ 17:00 の間居てもらう。（事前にホール事務所へカンバンを取りに行ってもらう)

◎　進行表（A3）をそれぞれの楽屋（入り口ドアの中側）に啓示する。

受付用に６枚用意する。（担当　酒井祐治）　簡単な進行表は出演者全員に配る。

◎　13:30 開場予定であるが、雨天や寒いなら 13:15 頃ロビーまで解放しても良い。

ロビーが一杯でなければ　13:30 開場。

開場時間を早めたい時はホールの小山さんに相談すること、中の準備がOKなら開場できる。

◎　親子室　使用する。「親子室」のドア表示はホールにしてもらえる。

◎　チューニング責任者（男性楽屋　萩森学、女性楽屋　豊島直子）

◎　舞台袖集合確認責任者　上手　(弦) 豊島正　　(管) 小原さんにたのむ

下手　(弦) 酒井規和　(管) 吉田祐子

◎　14:00 ~ 15:45　開演~終演

◎　スチール写真（プリテック 石塚慎一さん）

ホールに腕章がある。照明室から撮影する場合は事前にホールへ申し出ておくこと。

◎　加藤先生へ花束贈呈（渡す人　萩森まほろ）準備担当は下手袖に机を楽屋Aから準備して置いておく。　（必ず元にもどすこと）（花屋さんに注文する。担当　村上由美子）

◎　本番のCD録音DVD録画（画面固定）を依頼する。

◎　進行責任者　　（井塚篤司）

カゲアナ　　　（酒井紀子）

客席警備責任者（萩森学）

楽屋責任者　貼紙を準備する。（奥田ひろみ）

受付責任者　貼紙を準備する　（村上由美子）

◎　楽屋まわりのゴミは持ち帰る。

◎　使用報告書を書き（担当　西尾昭）　17:00 には退出する。

前日練習も使用報告書提出は必要。

- ホール使用料の請求は（会計　村上由美子　〒669-2231 住吉台13-11）まで郵送してもらう。

(　以上　)